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Инновационный проект: «Развитие творческих сочинительских способностей у старших дошкольников посредством конструирования историй о жизни группы на основе структурных элементов карт Проппа».
Срок реализации: 9 месяцев.

Актуальность проекта.
В современном мире особенно востребованы люди с развитым творческим мышлением, способные нестандартно решать задачи и генерировать идеи. Дошкольный возраст является сензитивным периодом для закладки основ креативности, поэтому важно уже на этом этапе создавать условия для развития у детей способности придумывать и замечать необычное в привычных вещах.

У детей старшего дошкольного возраста активно развиваются воображение, связная речь и логическое мышление. Им свойственно стремление исследовать мир и создавать собственные сюжеты, однако зачастую у них недостаточно инструментов, чтобы выстроить повествование последовательно, удержать в памяти цепочку событий и грамотно выразить замысел словами. На практике это проявляется в том, что дети охотно фантазируют, но испытывают трудности при самостоятельном выстраивании последовательности событий, соединении отдельных эпизодов в единый сюжет и переходе от простой констатации фактов к развёрнутому рассказу.

Существующее противоречие заключается в том, что потребность в творческом самовыражении у детей высока, а в образовательной практике не всегда применяются средства, которые одновременно стимулируют сочинительство и дают ребёнку понятную опору для построения истории. Решением может стать сочетание конструирования сюжетов о жизни группы (что делает тему личностно значимой и близкой ребёнку) с использованием структурных элементов карт Проппа.

Карты Проппа выступают эффективным инструментом анализа и построения сюжета: они позволяют представить логику повествования в наглядной форме. Согласно концепции В. Я. Проппа, в основе историй лежат повторяющиеся функции (типовые сюжетные события), которые удобно представить в виде карточек — своего рода «конструктора сюжета». Используя такие карты, ребёнок может собирать связное повествование из отдельных этапов, видеть общую логику развития событий. Это не только развивает аналитическое мышление и уверенность в собственных силах, но и формирует навык осознанного построения рассказа — важный ресурс для дальнейшего речевого и познавательного развития.
Проблема: отсутствие системы в развитии творческих сочинительских способностей старших дошкольников.
Цель: разработать систему работы по развитию творческих сочинительских способностей старших дошкольников, обеспечивающую последовательное освоение детьми алгоритма конструирования историй о жизни группы с использованием структурных элементов карт Проппа».

Задачи:

- Изучить и систематизировать методическую литературу по использованию карт Проппа для развития связной речи и творческого рассказывания у старших дошкольников.

- Разработать комплект методических материалов: адаптированный набор карт Проппа, алгоритмы работы с ними, сценарии занятий и игровых модулей, критерии оценки детских рассказов.

- Освоить и апробировать единый методический комплекс с картами Проппа в ежедневной образовательной практике группы (в рамках НОД, режимных моментов).

- Организовать трансляцию опыта внутри ДОО, подготовить методические рекомендации для коллег.

- Наладить взаимодействие с родителями: разработать памятки и домашние мини‑практикумы («Придумай историю вместе»), чтобы поддерживать развитие речи и креативности ребёнка в семье.

· Ожидаемые результаты работы с детьми:

· Дети научатся осознанно выстраивать сюжетную линию: выделять завязку, развитие событий и развязку, удерживать последовательность эпизодов при сочинении истории (в том числе о жизни группы).

· Повысится уровень связности и структурированности детских рассказов.

· Дети освоят использование карт Проппа как инструмента построения сюжета: смогут выбирать и выкладывать 4–6 карт, соответствующих этапам своей истории, и пояснять их значение.

· Повысится речевая активность и инициативность: дети чаще будут предлагать свои идеи для историй, вступать в совместное сочинительство, аргументировать выбор сюжетных ходов.
Продукт проекта:

У каждого ребёнка — своя мини‑книжка с историей, которую он придумал сам (или вместе с друзьями).

Общая «Книга историй нашей группы»: сборник самых интересных рассказов, который останется в группе.

Набор «карточек‑событий» (карт Проппа) и простые правила, как из них собирать сюжеты — эти приёмы мы будем использовать и дальше.

Для семьи — памятки и идеи домашних мини‑практикумов: как за 10–15 минут придумать и рассказать историю вместе с ребёнком.

Участники: педагоги, дети старшей группы (5-6 лет), родители воспитанников.

Этапы и сроки реализации проекта

	Этапы 
	Содержание работы
	Сроки реализации

	Подготовительный этап
	Изучить литературу и опыт по теме проекта

Провести диагностику исходного уровня - провести наблюдение и зафиксировать уровень самостоятельности и связности речи при сочинении.

Адаптировать карты Проппа под сюжеты «из жизни группы» (упростить формулировки и образы, чтобы они были понятны в бытовых ситуациях
	Сентябрь-октябрь, 2026

	Основной этап
	Постепенное введение инструментария: сначала работа со сказками (пересказ по картам), затем перенос на рассказы о группе.
Разработка индивидуальных маршрутов - для детей с низким уровнем — готовые последовательности из 3–4 карт; для высокого — выбор карт, усложнение сюжета, добавление «неожиданного поворота».

Взаимодействие с родителями - домашние мини‑практикумы (1–2 в месяц), фотоотчёты в чате.
	ноябрь, 2026 – апрель 2027 

	Итоговый этап
	Итоговая диагностика - сравнение с началом проекта по тем же критериям (самостоятельность, структура, связность, лексика).
Презентация результатов.

Мастер-класс для коллег
	Апрель, 2027


Рабочий план реализации проекта.

• Провести первичную диагностику уровня связной речи и самостоятельности в рассказывании (по критериям: структура, связность, лексика, самостоятельность).

• Подобрать и адаптировать карты Проппа под бытовые сюжеты группы (упростить формулировки и образы).

• Составить план работы на 9 месяцев с распределением тем и форм.

• Отработать алгоритмы работы.

• Разработать индивидуальные маршруты.

• Итоговая диагностика по тем же критериям, что и в сентябре.

• Подготовка методических рекомендаций для трансляции опыта.

• Проведение мастер‑класса для коллег.

Работа с родителями:

Информирование «Чему будем учиться: придумывать и рассказывать истории».

Анкета: «О чём ребёнку интереснее всего рассказывать?» (режимные моменты, любимые игрушки, поездки, гости и т. п.).

Памятка‑карточка: «3 вопроса, чтобы поддержать рассказ ребёнка» (без наводящих ответов: «Что было сначала?», «Что удивило героя?», «Как он решил проблему?»).

Памятка: «Как не перебивать и не подсказывать - 3 приёма поддержки детской инициативы».

Практикум: «Как оформить мини‑книжку дома» (простой шаблон: обложка, 3 страницы).

Короткая анкета: «Что вам запомнилось в проекте?» (3 вопроса: «Что понравилось ребёнку?», «Что попробовали дома?», «Что хотелось бы продолжить?»).

Ресурсное обеспечение 

- адаптированные Карты Проппа;

- алгоритмы работы;

- индивидуальные маршруты;

- критерии оценки детских рассказов;

- сценарии игровых ситуаций;

- памятки, рекомендации для родителей.

